## System Overview
System Overview

## Điều kiện tiền đề
Điều kiện tiền đề
STT | Đầu mục | Thông tin/Mô tả | Ghi chú
1 | Tổng quát | Tài liệu này dựa trên các yêu cầu báo giá từ phía BCM và các tài liệu GST gửi sang đã được BCM xác nhận.
2 | Nội dung công việc | Dưới đây là scope of work của GST: 1.Phân tích yêu cầu cùng BCM 2.Tạo tài liệu thiết kế phần mềm 3.Thiết kế UIUX 3.Lập trình phần mềm (Coding) 5.Kiểm thử phần mềm, báo cáo kiểm thử (Testing) 6.Sửa chữa lỗi (Fix bug) 7.Hỗ trợ deploy lên Production
3 |  | Dưới đây là scope of work của BCM: 1. Phân tích, làm rõ các yêu cầu cùng với GST 2. Xác nhận thông tin về yêu cầu, chức năng, giai đoạn cùng với GST 3. Cung cấp các thiết bị Standee để phía GST phát triển
4 | Báo giá từ GST | Báo giá của GST sẽ không bao gồm: -Chi phí thiết bị phần cứng: Standee, Server và các thiết bị khác liên quan -Chi phí thi công lắp đặt -Chi phí quản lý, vận hành, bảo trì hạ tầng phần cứng: Standee, Servers và các thiết bị khác liên quan
5 | Khu vực triển khai và kế hoạch triển khai | Khu vực sẽ thực hiện triển khai hệ thống: Khu vực location của FPT Software
6 |  | - Phát triển và triển khai hệ thống Mục tiêu phát triển: Xây dựng và phát triển giải pháp hiển thị nội dung trên thiết thị thông minh Standee Thời gian thực hiện dự kiến: 3 tháng
7 | Điều kiện phụ thuộc/tiên quyết | Dưới đây là các thông tin liên quan đến hạ tầng cần chuẩn bị cho các giai đoạn phát triển: Thời gian chính thức bắt đầu các giai đoạn phát triển phụ thuộc vào sự sẵn sàng của các thiết bị phần cứng: Thiết bị Standee, Server,.. và các thiết bị liên quan khác tương ứng với khu vực triển khai theo kế hoạch đề ra. Hạ tầng cần phần cứng và thiết bị được chuẩn bị tương ứng với các giai đoạn phát triển như sau: Chuẩn bị: Số lượng thiết bị hiển thị nội dung Standee: 2 Số lượng Server: 1
9 | Các điều kiện thực hiện báo giá lại hoặc thay đổi schedule phát triển | 1.Nếu có thay đổi về khối lượng công việc, sẽ thảo luận với BCM và GST thực hiện báo giá lại. 2.Nếu khi thực hiện công việc có các task phát sinh so với scope ở các sheet: "Estimation". 3.Nếu có thêm các yêu cầu mới từ BCM. 4.Nếu có việc chậm chễ cung cấp input từ phía BCM
10 | Yêu cầu từ phía GST | 1.Vui lòng phản hồi Q&A của GST trong 2 ngày làm việc. 2.Vui lòng cung cấp các input thiết bị, thông tin sản phẩm sớm nhất có thể

## Báo giá tổng quát
Báo giá tổng quát
STT | Cost | Estimation (Web&App)(MM) | Chi phí($) | Ghi chú
1 | Tổng chi phí | 10.0469
TỔNG |  | 10

## Estimation (Web&App)
1. Estimate Total Code Effort
Note: 1) The high level workload is accurated approximately. 2) The complexity and priority can be changed based on Customer needs and Release Goals.
Total Code Effort ( MD: Man Day) |  |  |  |  | 59.5
Index | Module | Feature | Sub-Feature | Complexity | Coding Effort | Total Effort | PM | BA | Tech | Tester | Others(UI/UX Design) | Assumptions/Notes | Dependencies/Constraints
System Modules and Features
I. | 1. User Authentication
Web Application |  | Login | Login with credentials | Simple | 1 | 3.3771 | 0.33771 | 0.33771 | 1.6886 | 0.84428 | 0.16886 | Ghi nhớ đăng nhập. Quên mật khẩu. Thông báo hoạt động đăng nhập. Nhắc nhở cập nhật mật khẩu. Hạn chế số lần đăng nhập. Ghi log đăng nhập. Kiểm tra độ mạnh của mật khẩu.
|  | Log out | Log out | Simple | 1 | 3.3771 | 0.33771 | 0.33771 | 1.6886 | 0.84428 | 0.16886 | Xác nhận đăng xuất Xóa phiên đăng nhập Chuyển hướng đến trang đăng nhập. Xóa thông tin phiên đăng nhập trên client-side (nếu cần)
Password update
|  |  | Forget password | Simple | 1 | 3.3771 | 0.33771 | 0.33771 | 1.6886 | 0.84428 | 0.16886 | Quên mật khẩu: Yêu cầu nhập địa chỉ email để khôi phục mật khẩu. Gửi email khôi phục: Hệ thống gửi email chứa liên kết hoặc mã để khôi phục mật khẩu. Mã khôi phục: Nhập mã được gửi trong email để xác nhận quyền truy cập. Đặt mật khẩu mới: Cho phép người dùng nhập mật khẩu mới. Xác nhận: Xác nhận rằng mật khẩu đã được thay đổi thành công.
|  |  | Change password | Simple | 1 | 3.3771 | 0.33771 | 0.33771 | 1.6886 | 0.84428 | 0.16886 | Điều kiện tiền đề: user cần phải đăng nhập vào hệ thống rồi mới được phép đổi mật khẩu Nhập mật khẩu cũ: Yêu cầu người dùng nhập mật khẩu hiện tại. Kiểm tra mật khẩu cũ: Xác minh tính đúng đắn của mật khẩu cũ. Nhập mật khẩu mới: Cho phép người dùng nhập mật khẩu mới. Xác nhận mật khẩu mới: Yêu cầu người dùng xác nhận mật khẩu mới. Cập nhật mật khẩu: Lưu trữ mật khẩu mới vào hệ thống. Thông báo xác nhận: Hiển thị thông báo xác nhận khi mật khẩu đã được thay đổi thành công.
2. User Management
|  |  | View User List | Simple | 1 | 3.3771 | 0.33771 | 0.33771 | 1.6886 | 0.84428 | 0.16886 | Hiển thị danh sách người dùng: Xem tất cả người dùng trong hệ thống. Sắp xếp danh sách: Cho phép sắp xếp danh sách người dùng theo các tiêu chí như tên, ID, hoặc ngày tạo. Phân trang. Filter. Export: Cung cấp tùy chọn để tải xuống danh sách người dùng dưới dạng tệp tin, ví dụ như CSV hoặc Excel.
|  |  | Search by User | Simple | 1 | 3.3771 | 0.33771 | 0.33771 | 1.6886 | 0.84428 | 0.16886 | Tìm kiếm theo keywords: Cho phép admin nhập tên người dùng, email, ID, các thuộc tính khác,... để tìm kiếm. Xem chi tiết người dùng từ kết quả tìm kiếm: Cho phép admin xem thông tin chi tiết của người dùng từ kết quả tìm kiếm Lọc kết quả tìm kiếm: Cung cấp tùy chọn để lọc kết quả tìm kiếm theo quyền hạn, trạng thái, hoặc các tiêu chí khác.
|  |  | Create new User | Simple | 1 | 3.3771 | 0.33771 | 0.33771 | 1.6886 | 0.84428 | 0.16886 | Nhập thông tin mới người dùng: Cho phép admin nhập thông tin cần thiết cho người dùng mới. Chọn quyền hạn: Cung cấp danh sách quyền hạn để admin chọn và gán cho người dùng mới. Xác nhận thông tin: Yêu cầu admin xác nhận thông tin trước khi tạo người dùng mới. Tạo tài khoản người dùng: Thực hiện hành động tạo người dùng trong hệ thống. Hiển thị thông báo thành công: Hiển thị thông báo ngay lập tức khi người dùng mới được tạo thành công. Tự động gửi thông báo đến người dùng mới: Gửi email hoặc thông báo cho người dùng mới với thông tin đăng nhập và mật khẩu tạm thời nếu cần. Chỉnh sửa thông tin sau khi tạo: Cho phép admin chỉnh sửa thông tin của người dùng ngay sau khi tạo xong. Hiển thị danh sách người dùng sau khi tạo: Hiển thị danh sách người dùng để admin có thể kiểm tra ngay sau khi tạo xong.
|  |  | View User Detail | Very Simple | 0.5 | 1.6886 | 0.16886 | 0.16886 | 0.84428 | 0.42214 | 0.084428 | Hiển thị thông tin chi tiết người dùng: Xem tất cả thông tin chi tiết của một người dùng trong một trang. Thông tin cơ bản: Hiển thị các thông tin như tên, email, ID, và ngày tạo. Thông tin đăng nhập: Hiển thị lịch sử đăng nhập và các hoạt động liên quan đến tài khoản. Quyền hạn: Hiển thị danh sách quyền hạn mà người dùng đó có. Trạng thái tài khoản: Hiển thị trạng thái hiện tại của tài khoản (hoạt động, bị khóa, v.v.). Chỉnh sửa thông tin người dùng: Cung cấp khả năng chỉnh sửa thông tin người dùng trực tiếp từ trang chi tiết. Xóa người dùng: Cho phép admin xóa người dùng trực tiếp từ trang chi tiết. Đổi mật khẩu: Cung cấp khả năng đổi mật khẩu của người dùng từ trang chi tiết. Liên kết đến các hoạt động liên quan: Tạo liên kết đến các trang hoặc phần khác liên quan đến người dùng: điều chỉnh thông tin, xoá,... tính năng liên quan khác
|  |  | Modify User Information | Simple | 1 | 3.3771 | 0.33771 | 0.33771 | 1.6886 | 0.84428 | 0.16886 | Chỉnh sửa tên người dùng: Cho phép admin thay đổi tên người dùng. Chỉnh sửa địa chỉ email: Cho phép admin sửa đổi địa chỉ email của người dùng. Thay đổi trạng thái tài khoản: Cho phép admin vô hiệu hóa hoặc kích hoạt tài khoản của người dùng. Chỉnh sửa thông tin liên lạc: Sửa đổi thông tin liên lạc như số điện thoại hoặc địa chỉ. Chỉnh sửa thông tin nhóm hoặc phòng ban: Thay đổi người dùng thuộc nhóm hoặc phòng ban cụ thể. Thay đổi mật khẩu người dùng: Cung cấp khả năng reset hoặc thay đổi mật khẩu của người dùng. Xác nhận thay đổi ngay lập tức: Khi admin thay đổi thông tin, hiển thị xác nhận mà không cần phải làm mới trang. Kiểm tra độ mạnh của mật khẩu mới: Nếu có thay đổi mật khẩu, kiểm tra và báo cáo về độ mạnh của mật khẩu mới.
|  |  | Delete User | Simple | 1 | 3.3771 | 0.33771 | 0.33771 | 1.6886 | 0.84428 | 0.16886 | Xác nhận xóa người dùng: Yêu cầu admin xác nhận ý định xóa người dùng trước khi thực hiện. Xóa người dùng: Thực hiện xóa người dùng khỏi hệ thống. Hiển thị thông báo xác nhận: Hiển thị thông báo ngay lập tức sau khi người dùng đã được xóa thành công. Tìm kiếm và xóa: Cho phép admin tìm kiếm người dùng và xóa chúng từ kết quả tìm kiếm. Xóa nhiều người dùng cùng một lúc: Cung cấp tùy chọn để admin có thể chọn và xóa nhiều người dùng trong một lần. Ghi log xóa người dùng: Ghi lại hành động xóa người dùng để theo dõi lịch sử.
3. Location Management
|  |  | View Location List | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Quản lý/view all location: xem list toàn bộ location trong hệ thống của fsoft Xem Danh Sách Locaiton, Xem Trạng Thái Hoạt Động Phân Trang. Sắp xếp. Xem Thông Tin Cơ Bản của Location: Hiển thị thông tin cơ bản về mỗi location như tên, địa chỉ, khu vực, vị trí, số lượng standee, v.v.
|  |  | Search/View Location Details | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Tìm Kiếm Location Theo Tên hoặc Địa Chỉ: Cho phép admin tìm kiếm location dựa trên tên hoặc địa chỉ để nhanh chóng định vị thông tin chi tiết. Xem Thông Tin Chi Tiết của Location: Hiển thị thông tin chi tiết về mỗi locatiom bao gồm tên, địa chỉ, vị trí, trạng thái hoạt động, v.v.
|  |  | Add new Location | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Nhập Thông Tin Cơ Bản của Location: Cho phép admin nhập thông tin cơ bản như tên, địa chỉ, vị trí, v.v. Gắn Liên Kết Với Từng Standee (nếu có): Nếu hệ thống có thông tin về khu vực, cung cấp tùy chọn để gắn liên kết standee với một khu vực cụ thể. Ghi Log và Theo Dõi Quá Trình Thêm Mới: Ghi lại thông tin về quá trình thêm mới để theo dõi và kiểm tra lịch sử.
|  |  | Edit Location Details | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Chỉnh Sửa Thông Tin Cơ Bản của Location: Cho phép admin chỉnh sửa thông tin cơ bản như tên, địa chỉ, vị trí, v.v. Thay Đổi Loại Location hoặc Thiết Bị Kết Nối Trong Location (nếu cần) Thay Đổi Liên Kết Với Khu Vực (nếu có): Nếu hệ thống có thông tin về khu vực, cho phép admin thay đổi liên kết của standee với một khu vực. Ghi Log và Theo Dõi Quá Trình Chỉnh Sửa: Ghi lại thông tin về quá trình chỉnh sửa để theo dõi và kiểm tra lịch sử. Xác Nhận và Áp Dụng Chỉnh Sửa: Yêu cầu xác nhận cuối cùng từ admin trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi nào để đảm bảo tính chính xác và an toàn.
|  |  | Delete Location | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Xóa thiết bị: cho phép người dùng xóa location không cần thiết
4. Device Management
|  |  | View Device List | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Quản lý/view all device: xem list toàn bộ device trong hệ thống Xem Danh Sách device, người quản lí standee theo từng location Phân Trang. Sắp xếp. Xem Thông Tin Cơ Bản của Device: Hiển thị thông tin cơ bản về mỗi device như tên, địa chỉ IP, vị trí, v.v. Xem Trạng Thái Hoạt Động: Hiển thị trạng thái hoạt động của mỗi standee để admin có thể kiểm tra xem standee đang hoạt động hay không.
|  |  | Search/View Device Details | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Tìm Kiếm Camera Theo Tên hoặc Địa Chỉ IP: Cho phép admin tìm kiếm camera dựa trên tên hoặc địa chỉ IP để nhanh chóng định vị thông tin chi tiết. Xem Thông Tin Chi Tiết của Camera: Hiển thị thông tin chi tiết về mỗi camera bao gồm tên, địa chỉ IP, vị trí, trạng thái hoạt động, v.v. Xem Luồng Video Trực Tiếp: Cho phép xem luồng video trực tiếp từ camera để kiểm tra hoạt động và trạng thái. Xem Lịch Sử Hoạt Động và Sự Kiện của Camera: Kiểm Tra Trạng Thái Kết Nối.
|  |  | Add new Device | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Nhập Thông Tin Cơ Bản của Device: Cho phép admin nhập thông tin cơ bản như tên, địa chỉ IP, vị trí, lcation, người quản lý, v.v. Thiết Lập Cài Đặt Ban Đầu (nếu có): Cho phép admin thiết lập các cài đặt ban đầu như get content qua wifi, LAN,, v.v. Gắn Liên Kết Với Khu Vực (nếu có): Nếu hệ thống có thông tin về khu vực, cung cấp tùy chọn để gắn liên kết device với một khu vực cụ thể. Ghi Log và Theo Dõi Quá Trình Thêm Mới: Ghi lại thông tin về quá trình thêm mới device để theo dõi và kiểm tra lịch sử.
|  |  | Edit Device Details | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Chỉnh Sửa Thông Tin Cơ Bản của Device: Cho phép admin chỉnh sửa thông tin cơ bản như tên, địa chỉ IP, vị trí, v.v. Thay Đổi Loại Device hoặc phương thức Kết Nối (nếu cần): Cung cấp tùy chọn để thay đổi loại device hoặc phương thức kết nối nếu có sự thay đổi trong hệ thống. Thay Đổi Liên Kết Với Khu Vực (nếu có): Nếu hệ thống có thông tin về khu vực, cho phép admin thay đổi liên kết của device với một khu vực. Ghi Log và Theo Dõi Quá Trình Chỉnh Sửa: Ghi lại thông tin về quá trình chỉnh sửa để theo dõi và kiểm tra lịch sử. Xác Nhận và Áp Dụng Chỉnh Sửa: Yêu cầu xác nhận cuối cùng từ admin trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi nào để đảm bảo tính chính xác và an toàn.
|  |  | Delete Device | Simple | 1 | 3.3771 | 0.33771 | 0.33771 | 1.6886 | 0.84428 | 0.16886 | Xóa thiết bị: cho phép người dùng xóa thiết bị không cần thiết
5. Content Management
|  |  | View Content List | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Quản lý/view all Content: xem list toàn bộ content trong hệ thống theo location Xem Danh Sách Content. Phân Trang. Sắp xếp. Xem Thông Tin Cơ Bản của Content: Hiển thị thông tin cơ bản về mỗi contenr như hiển thị ảnh, video, trạng thái preview trước khi public trên thiết bị device, ... Xem Lịch trình hiển thị content: Hiển thị trạng thái hoạt động của mỗi content theo lịch đã đặt trước.
|  |  | Search/View Content Details | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Tìm Kiếm Content Theo Tên: Cho phép admin tìm kiếm content dựa trên tên, locaiton để nhanh chóng định vị thông tin chi tiết. Xem Thông Tin Chi Tiết của Content: Hiển thị thông tin chi tiết về mỗi content bao gồm tên, địa chỉ, vị trí, trạng thái hoạt động, v.v. Xem Lịch Sử Hoạt Động và Sự Kiện của Content: Kiểm Tra Trạng Thái Kết Nối.
|  |  | Add new Content/Set lịch hiển thị content | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Nhập Thông Tin Cơ Bản của Content: Cho phép admin nhập thông tin cơ bản như tên, vị trí, v.v. Hiển thị Content theo Chu Kỳ Đặt Trước: Cho phép admin đặt chu kỳ cụ thể cho việc hiển thị content, chẳng hạn như hàng ngày, hàng tuần, hoặc hàng tháng. Chọn Loại Phương thức Kết Nối: Config phương thức kết nối hiển thị trên thiết bị: wifi, LAN, .. Add Lịch trình hiển thị content: Add lịch hoạt động của mỗi content theo lịch. Thiết Lập Cài Đặt Ban Đầu (nếu có): Cho phép admin thiết lập các cài đặt ban đầu như độ phân giải, góc quay, v.v. Gắn Liên Kết Content với Thiết bị (nếu có) Ghi Log và Theo Dõi Quá Trình Thêm Mới: Ghi lại thông tin về quá trình thêm mới để theo dõi và kiểm tra lịch sử.
|  |  | Edit Content Details | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Chỉnh Sửa Thông Tin Cơ Bản của Content: Cho phép admin chỉnh sửa thông tin cơ bản như tên, thời gian hiển thị trên thiết bị, vị trí, thiết bị, v.v. Thay Đổi Liên Kết Content Với Từng thiết bị theo Khu Vực (nếu có) Ghi Log và Theo Dõi Quá Trình Chỉnh Sửa: Ghi lại thông tin về quá trình chỉnh sửa content để theo dõi và kiểm tra lịch sử. Xác Nhận và Áp Dụng Chỉnh Sửa: Yêu cầu xác nhận cuối cùng từ admin trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi nào để đảm bảo tính chính xác và an toàn.
|  |  | Delete Content | Simple | 1 | 3.3771 | 0.33771 | 0.33771 | 1.6886 | 0.84428 | 0.16886 | Xóa content: cho phép xóa content
6. System Setting
|  | Send Notification via email |  | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Config nội dung gửi về mail, gửi cho những User nào. Cấu hình Nội Dung Email: Cho phép admin cấu hình nội dung cụ thể của email thông báo. Cấu Hình Thời Gian Gửi Email: Cho phép admin cấu hình thời gian cụ thể trong ngày để gửi email thông báo.
II. | 7. Android Application
Android Application (control content hiển thị trên thiết bị Standee) |  | Login/Log out | Login with credentials/logout | Simple | 1 | 3.3771 | 0.33771 | 0.33771 | 1.6886 | 0.84428 | 0.16886 | Ghi nhớ đăng nhập. Thông báo hoạt động đăng nhập. Hạn chế số lần đăng nhập. Ghi log đăng nhập. Xác nhận đăng xuất Xóa phiên đăng nhập Chuyển hướng đến trang đăng nhập.
|  | Tắt bật theo giờ | Tắt bật theo giờ/Có offline mode | Simple | 1 | 3.3771 | 0.33771 | 0.33771 | 1.6886 | 0.84428 | 0.16886 | Cho phép tắt bật thiết bị theo giờ đã đặt từ trước trên Web application Chế độ Offline mode: play content từ USB trong lúc mất kết nối Internet
|  | View Content Details | View Content Details | Medium | 3 | 10.1313 | 1.0131 | 1.0131 | 5.0657 | 2.5328 | 0.50657 | Hiện thị đồng bộ thông tin từ Web Application theo từng thiết bị như hiển thị hình ảnh, video, .... Tự động bật tắt, hiển thị nội dung content theo setting từ Web Application
|  | Delete Content | Delete Content | Simple | 1 | 3.3771 | 0.33771 | 0.33771 | 1.6886 | 0.84428 | 0.16886 | Xóa content: cho phép xóa content không cần thiết đã lưu trữ trên thiết bị Android
Total Code and Unit Test Effort (Man Day) |  |  |  |  | 59.5 | 200.9375 | 20.0938 | 20.0938 | 100.4688 | 50.2344 | 10.0469
Total Code and Unit Test Effort (Man Month) |  |  |  |  | 2.975 | 10.0469 | 1.0047 | 1.0047 | 5.0234 | 2.5117 | 0.50234
2. Estimate Total Project Effort before Risk Mitigation
Total Project Effort before risk mitigation (Person Days) |  |  |  |  | 148.75
Index | Software Process Name |  |  |  | Effort | Distribution |  | In Scope
1 | Requirement |  |  |  | 14.875 | 10% |  | Y
2 | Design | System Design, Solution Design, Module/Feature Design before Devloping |  |  | 7.4375 | 5% |  | Y
3 | Coding |  |  |  | 59.5 | 40% |  | Y
4 | Test |  |  |  | 37.1875 | 25% |  | Y
5 | Deployment & Customer Support |  |  |  | 7.4375 | 5% |  | Y
6 | Project Management |  |  |  | 14.875 | 10% |  | Y
8 | Others(UI/UX Design) | UI/UX Design |  |  | 7.4375 | 5% |  | Y
100%
3. Risk Assessment
Total Risk Buffer (Person Days) |  |  |  |  | 37.1875
Index | Risk |  |  |  | Contingency | %
1 | Waiting for Client | - Requirement Approval - Needed informations/ Confirmations |  |  | 22.3125 | 15%
2 | Actual complexibility is higher than planned |  |  |  | 14.875 | 10%
4. Additional Effort
Total Additional Effort (Person Days) |  |  |  |  | 15
Index | Additional Task |  |  |  | Effort
1 | Pen Test |  |  |  | 5
2 | UAT |  |  |  | 5
3 | GOLIVE SUPPORT |  |  |  | 5
6. Calculate Total Project Effort
TOTAL PROJECT EFFORT |  |  |  |  | 200.9375 | Man Days
[5 empty] | 10.0469 | Man Months

## Thông tin đề xuất thiết bị
Thông tin đề xuất thiết bị
STT | Thiết bị | Size | Thành phần | Nhà Cung cấp | Bảo hành | Đặc điểm | Giá/thiết bị | Ghi chú
1 | Digital Standee chân đứng | 65 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS | Alo360 | 2 năm | Ref link -> Có thể customize phần cứng | 35000000 | https://alo360.com/man-hinh-quang-cao-dung-65-inch-vi-vi
2 | Digital Standee chân đứng | 65 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS | TrueView | 1 năm | Ref link -> Có thể customize phần cứng | 49500000 | https://trueview.vn/product/man-hinh-quang-cao-chan-dung-trueview-65-inch/
3 | Digital Standee chân đứng | 65 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS | Lux Vision | 2 năm | Ref link -> Có thể customize phần cứng | 24280000 | https://saomailed.vn/san-pham/man-hinh-quang-cao-chan-dung-65-inch/
4 | Digital Standee chân đứng | 65 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS + Touchscreen | QIXZOCV | - | Ref link | 66416710 | https://fado.vn/us/amazon/qixzocv-65-inch-4k-touchscreen-kiosk-indoor-floor-standing-digital-signage-advertising-display-lcd-totem-interactive-monitor-android-system-with-auto-media-player-black-B0CXDMY8FZ.html
5 | Digital Standee chân đứng | 55 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS | Alo360 | 2 năm | Ref link -> Có thể customize phần cứng - Loại thường không có cảm ứng: 26tr - Loại có cảm ứng: 29tr5 | 26000000 | https://alo360.com/man-hinh-quang-cao-dung-cam-ung-55-inch
6 | Digital Standee chân đứng | 55 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS | TrueView | 1 năm | Ref link | 43500000 | https://trueview.vn/product/man-hinh-quang-cao-chan-dung-trueview-55-inch/
7 | Digital Standee chân đứng | 55 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS | Lux Vision | 2 năm | Ref link | 19780000 | https://saomailed.vn/san-pham/man-hinh-quang-cao-chan-dung-55-inch-chinh-hang-lux-vision/
8 | Màn hình hiển thị chuyên dụng | 55 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS | Alo360 | 1 năm | Ref link | 22500000 | https://alo360.com/man-hinh-hien-thi-chuyen-dung-55-inch
9 | Màn hình hiển thị chuyên dụng | 49 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS | Alo360 | 1 năm | Ref link | 19500000 | https://alo360.com/man-hinh-hien-thi-chuyen-dung-49-inch
10 | Màn hình hiển thị chuyên dụng | 43 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS | Alo360 | 1 năm | Ref link | 17000000 | https://alo360.com/man-hinh-hien-thi-chuyen-dung-43-inch
11 | Màn hình hiển thị chuyên dụng | 32 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS | Alo360 | 1 năm | Ref link | 11500000 | https://alo360.com/man-hinh-hien-thi-chuyen-dung-32-inch
12 | Màn hình hiển thị chuyên dụng | 27 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS | Alo360 | 1 năm | Ref link | 8500000 | https://alo360.com/man-hinh-hien-thi-chuyen-dung-22-inch
13 | Màn hình chạy android | 55 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS | Dienmaycholon | 2 năm | Ref link | 9900000 | https://dienmaycholon.com/tivi/google-tivi-tcl-4k-55-inch-55p755-pro
14 | Màn hình chạy android | 55 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS | Dienmaycholon | 2 năm | Ref link | 9490000 | https://dienmaycholon.com/tivi/google-tivi-xiaomi-a-pro-qled-4k-55-inch-l55massea
15 | Màn hình chạy android | 55 inch | Màn hình hiển thị + built-in Android OS | Dienmaycholon | 2 năm | Ref link | 7990000 | https://dienmaycholon.com/tivi/google-tivi-hisense-4k-55-inch-55a6500k
16 | Xiaomi Android Box | - | Box only (không bao gồm màn hình) | Cellphones | 1 năm | Ref link + Ưu điểm: - Giá rẻ + Nhước điểm: - Cần tự setup, mất thời gian - Ngoại hình không đồng bộ, set up thêm dây và nguồn - Không có kết nối mạng LAN hoặc cắm usb | 1300000 | https://cellphones.com.vn/xiaomi-mi-box-s-4k-gen-2.html
17 | FPT Play Box+ | - | Box only (không bao gồm màn hình) | FPTShop | 1 năm | Ref link + Ưu điểm: - Giá rẻ + Nhước điểm: - Cần tự setup, mất thời gian - Ngoại hình không đồng bộ, set up thêm dây và nguồn - Không có kết nối mạng LAN hoặc cắm usb | 1690000 | https://fptshop.com.vn/phu-kien/fpt-play-box-550
18 | Android TV Box | - | Box only (không bao gồm màn hình) | Google Gucongnghe | 1 năm | Ref link + Ưu điểm: - Giá rẻ + Nhước điểm: - Cần tự setup, mất thời gian - Ngoại hình không đồng bộ, set up thêm dây và nguồn - Không có kết nối mạng LAN hoặc cắm usb | 3490000 | https://store.google.com/us/product/google_tv_streamer_specs?hl=en-US&pli=1 https://gucongnghe.com/san-pham/google-tv-streamer/
19 | Google TV Box | - | Box only (không bao gồm màn hình) | Droidshop Gucongnghe | 1 năm | Ref link + Ưu điểm: - Giá rẻ + Nhước điểm: - Cần tự setup, mất thời gian - Ngoại hình không đồng bộ, set up thêm dây và nguồn - Không có kết nối mạng LAN hoặc cắm usb | 1650000 | https://www.droidshop.vn/san-pham/thiet-bi-chromecast-with-google-tv-4k-3-mau/?attribute_pa_chromecast-with-google-tv=mau-hong&id=13658 https://gucongnghe.com/san-pham/chromecast-with-google-tv/
20 | Server | - | Server | TBD |  | Sử dụng server của IT FSOFT
Cầu hình tham khảo của Standee: 1. Kích thước màn hình: 65 inch 2. Diện tích hiển thị (V x H): 806 x 1430 (mm) 3. Độ phân giải: 2160 x 3840 4. Tỷ lệ tương phản 3000:1 5. Độ sáng: 450cd/m2 6. Thời gian đáp ứng: 8ms 7. Màu hiển thị: 1.07 tỷ màu (10bit) 8. Cảm ứng: Có/ Không 9. Thời gian hoạt động: 24/7 PHẦN CỨNG CPU Cortex QuadCore 1.5Ghz Bộ nhớ: 2 GB Flash: 16 GB USB/ HDMI: Có Camera/ Bluetooth/ Touch Panel: Tùy chọn Bộ lọc: 3D Wifi: 2.4GHz + 5GHz

## Complexity Definition (hidden)
No. | Complexity Matrix - Web Application
|  | 3 or less UI components/ Static pages (1) | 4 - 6 UI component (2) | 7-10 UI component (3) | > 10 UI component (4) | Graphical interfaces/ Real-time Interfaces (5)
1 | Fewer than 5 analysis classes (1) or feature can be reused >=90% | Very Simple | Very Simple | Simple | Simple | Medium
2 | 5-10 analysis classes (2) or feature can be reused >=80% | Very Simple | Simple | Medium | Medium | Complex
3 | 10-15 analysis classes (3) or feature can be reused >=60% | Simple | Medium | Medium | Complex | Very Complex
4 | 15-20 analysis classes (4) or feature can be reused >=20% | Simple | Medium | Complex | Very Complex | Very Complex
5 | > 20 analysis classes (5) feature or new feature/feature can be reused >=10% | Medium | Complex | Very Complex | Very Complex | Very Complex+
No. | Complexity | Effort(MD) | Note
1 | Very Simple | 0.5
2 | Simple | 1
3 | Medium | 3
4 | Complex | 5
5 | Very Complex | 7
6 | Very Complex+ | 10
Complexity Matrix - AI
No. |  | Effort(MD) | Definition
1 | Very Simple | 0.5 | Các chức năng/function có thể reference đến các open source(AI model, AI algorithm,…), tỉ lệ phần trăm phải thực hiện customization open source code để có thể sử dụng <=20%(ước tính trên tổng số LOC của function)
2 | Simple | 1 | Các chức năng/function có thể reference đến các open source, tỉ lệ phần trăm phải thực hiện customization open source code để có thể sử dụng <=30%(ước tính trên tổng số LOC của function)
3 | Medium | 2 | Các chức năng/function có thể reference đến các open source(AI model, AI algorithm,…), tỉ lệ phần trăm phải thực hiện customization open source code để có thể sử dụng >=50%(ước tính trên tổng số LOC của function)
4 | Complex | 4 | Các chức năng/function có thể reference đến các open source(AI model, AI algorithm,…), tỉ lệ phần trăm phải thực hiện customization open source code để có thể sử dụng >=80%(ước tính trên tổng số LOC của function)
5 | Very Complex | 5 | Các chức năng phát triển mới hoàn toàn dựa theo business bài toán, hoặc các tác vụ liên quan đến labeling data với số lượng hình ảnh lớn(>=5000 ảnh)
6 | Very Complex+ | 10 | Các chức năng phát triển mới hoàn toàn dựa theo business bài toán, hoặc các tác vụ liên quan đến labeling data với số lượng hình ảnh lớn(>=10,000 ảnh)